## Hoja1
Día | Tarea | Estado | Dificultad
CREACIÓN BLOG
2022-08-08 | SETUP: Instalación y elección de tecnologías | COMPLETADO | BAJA
2022-08-09 | TESTING: Obtención de datos a través de GraphQL | COMPLETADO | MEDIA
2022-08-10 | DOCUMENTATION: Documentación | COMPLETADO | BAJA
CREACIÓN ECOMMERCE
2022-08-11 | TESTING: Creación de tablas y obtención de datos | PENDIENTE
2022-08-12 | TESTING: Filtrado de elementos | PENDIENTE
2022-08-16 | TESTING: Navegación | PENDIENTE
2022-08-17 | DEBUGGING: Corrección de errores | PENDIENTE
2022-08-18 | TESTING: Carrito compra | PENDIENTE
2022-08-19 | TESTING: Carrito compra | PENDIENTE
2022-08-22 | TESTING: Registro de usuarios | PENDIENTE
2022-08-23 | TESTING: Autenticación | PENDIENTE
2022-08-24 | TESTING: Seguridad & Menú de navegación | PENDIENTE
2022-08-25 | DEBUGGING: Corrección de errores | PENDIENTE
2022-08-26 | DOCUMENTATION: Documentación | PENDIENTE
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
2022-08-29 | DOCUMENTATION: Análisis Directus desde el Frontend | PENDIENTE
2022-08-30 | DOCUMENTATION: Análisis Directus desde el Frontend | PENDIENTE
2022-08-31 | DOCUMENTATION: Manual de usuario Gestión de Directus | PENDIENTE
2022-09-01 | DOCUMENTATION: Manual de usuario Gestión de Directus | PENDIENTE
2022-09-02 | DOCUMENTATION: GitHub | PENDIENTE